## Etapa 1
NFE Alert V2 ¦ Etapa 1
Clientes, correo global y cola de trabajo. A/D/TI: 1 persona x 6 h/día; QA y Producción: carriles separados de 8 h/día. Cloud paralelo requiere capacidad de infraestructura independiente.
Análisis | Desarrollo y TI | QA | Producción | Feriado bloqueado | Sin estimar | Estado | Observación y supuestos
Escenario ampliado ¦ Cloud en paralelo con Alcance 1
Horas etapa | 1164 | Inicio | 2026-10-19 | Fin calculado | 2027-03-11
Fechas más tempranas: Cloud requiere accesos y capacidad; 0.P depende de aprobación Snyk (espera no estimada). 0.M, 1.2 y 1.11 siguen sin estimar.
[9 empty] | SEPT 26 |  |  | OCT 26 | [21 empty] | NOV 26 | [20 empty] | DIC 26 | [22 empty] | ENE 27 | [20 empty] | FEB 27 | [19 empty] | MAR 27
ID | Actividad | Horas | A / Dev / TI / QA (h) | Inicio | Fin | Estado | Observación | Principal responsable | time axis 2026-09-28 to 2027-03-18
Alcance 0 ¦ Clientes y correo global
0.1 | Terminar el código existente de alta, baja y modificación; conservar cambios antes/después | 0 | 0 h remanentes; QA histórico: 8 h | 2026-09-28 | 2026-10-06 | Completado | El archivo origen marca 0 h totales y 8 h de QA ya realizado; no se agregan horas al plan. | Amiel Iriarte | bar: 2026-10-06
0.2 | Regresión del proceso, QA con usuarios y salida controlada | 14 | A 0 / D 0 / TI 6 / QA 8 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Completado |  | Amiel Iriarte | bar: 2026-10-09; 2026-10-13
0.3 | Correo operativo al cierre de cada ejecución global: consolidar todos los clientes y enviar un resumen | 52 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | En proceso | En proceso; se proyectan las 52 h íntegras porque no se informó el avance consumido. | Amiel Iriarte | [15 empty] | A | D | D | D | T | T | Q | Q
0.M | Reactivar carga masiva de clientes desde archivo, sin API (sujeto a relevamiento) |  | Sin estimar |  |  | Pendiente | No se calendariza hasta evaluar el ambiente Cloud; no incluye API. | Alan Blin
0.4 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | bar: Q to Q
0.S1 | Diagnosticar hallazgos de Snyk y confirmar alcance técnico | 4 | A 4 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Pendiente | Análisis inicial del reporte vigente. | Amiel Iriarte | [23 empty] | A
0.S2 | Revisar licencias de paquetes y definir remediación o excepción | 6 | A 6 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Pendiente | Aprobación de licencias pendiente del sector responsable. | Amiel Iriarte | [23 empty] | A | A
0.S3 | Actualizar o reemplazar dependencias vulnerables y ajustar código | 16 | A 0 / D 16 / TI 0 / QA 0 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | Pendiente | Estimación preliminar; depende de soluciones disponibles. | Amiel Iriarte | [24 empty] | D | D | D | D
0.S4 | Probar internamente dependencias, portales, evidencias y correo | 12 | A 0 / D 0 / TI 12 / QA 0 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | Pendiente | Prueba interna de regresión en escenarios representativos. | Amiel Iriarte | [27 empty] | T | T | T
0.S5 | QA de regresión de consultas, evidencias y correos | 16 | A 0 / D 0 / TI 0 / QA 16 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Pendiente | Inicia después del test interno 0.S4. | Sector QA | [31 empty] | Q | Q
0.S6 | Reejecutar Snyk y documentar hallazgos remanentes | 4 | A 0 / D 0 / TI 4 / QA 0 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Pendiente | Comparar resultados antes/después y adjuntar evidencia. | Amiel Iriarte | [29 empty] | T
0.S7 | Aprobación de licencias y excepciones antes de Producción | 0 | Hito externo, 0 h | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Pendiente | Hito externo. Fecha real pendiente; bloquea 0.D y 0.P. | Alan Blin / Seguridad
0.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
0.P | Producción del alcance | 16 | Producción: 16 h | 2026-11-12 | 2026-11-13 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [33 empty] | P | P
Subtotal alcance |  | 152 |  |  | 2026-11-13
Alcance 1 ¦ Cola de trabajo y notificaciones
1.1 | Relevar las 24 jurisdicciones con clase existente para mejoras | 22 | A 6 / D 0 / TI 0 / QA 16 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [35 empty] | A | Q | Q
1.2 | Relevar Santa Fe y Tierra del Fuego, configuradas sin clase |  | Sin estimar |  |  | Pendiente | Santa Fe y Tierra del Fuego: sin clientes configurados hoy; confirmar alcance antes de estimar. | NA
1.3 | Modelo de datos, estados y migraciones de la cola desde cero | 52 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | Bloqueado | Bloqueado hasta resolver la decisión de ambiente Cloud; fechas tentativas sujetas a desbloqueo. | Amiel Iriarte | [36 empty] | A | D | D | D |  | T | T | Q | Q
1.4 | Planificador, workers, reservas y ejecucion repetible | 72 | A 6 / D 30 / TI 12 / QA 24 | 2026-11-26 | 2026-12-11 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [43 empty] | A | D | D | D | D | D | T | T |  | Q | Q | Q
1.5 | Errores, reintentos, recuperación y bloqueo | 42 | A 6 / D 6 / TI 6 / QA 24 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [52 empty] | A | D | T |  |  | Q | Q | Q
1.6 | Consolidacion final por cliente y correo único | 52 | A 6 / D 12 / TI 18 / QA 16 | 2026-12-14 | 2026-12-24 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [55 empty] | A | D | D | T | T | T |  | Q | Q
1.7 | DB: Monitoreo y operación de estados de cola | 46 | A 6 / D 18 / TI 6 / QA 16 | 2026-12-22 | 2026-12-31 | Bloqueado | Depende de 1.3; fechas tentativas sujetas a desbloqueo. | Amiel Iriarte | [61 empty] | A | D | D |  | D | T | Q | Q
1.8 | Contrato comun para apertura, extraccion y evidencia | 52 | A 12 / D 12 / TI 12 / QA 16 | 2026-12-30 | 2027-01-11 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [67 empty] | A | A |  | D | D | T | T | Q | Q
1.9 | Implementacion inicial en dos portales para validar el patron | 82 | A 6 / D 12 / TI 24 / QA 40 | 2027-01-08 | 2027-01-25 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [74 empty] | A | D | D | T | T | T | T | Q | Q | Q | Q | Q
1.10 | Apertura en las otras 22 jurisdicciones con clase + fortalecimiento de la identificación de notificaciones | 132 | A 0 / D 36 / TI 24 / QA 72 | 2027-01-19 | 2027-02-16 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [86 empty] | D | T | T | T | T | Q | Q | Q | Q |  |  | Q | Q | Q | Q | Q | bar: Q Q to Q Q
1.11 | Cobertura de Santa Fe y Tierra del Fuego, si corresponden al servicio |  | Sin estimar |  |  | Pendiente | Condicionado al relevamiento 1.2; excluido de horas y fechas. | NA
1.12 | Regresion integral de jurisdicciones y salida por tandas | 98 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 56 | 2027-02-02 | 2027-02-25 |  |  | Amiel Iriarte | [91 empty] | A | A | D | D |  |  | D | T | T |  |  | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q
1.13 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | Pendiente | Estimación preliminar nueva; validar con quienes aprueban la documentación. | Amiel Iriarte | [100 empty] | A | A
1.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-02-25 | 2027-02-25 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
1.P | Producción del alcance | 80 | Producción: 80 h | 2027-02-26 | 2027-03-11 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [109 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 742 |  |  | 2027-03-11
Cloud condicional ¦ En paralelo con Alcance 1
C.0 | Creación del entorno Cloud (producción/QA) y disponibilidad de Azure Blob Storage, permisos y ambientes |  | Hito externo, sin estimar |  |  | En proceso | México/Alan debe confirmar acceso, ambientes, permisos y Blob. Sin fecha comprometida. | Alan Blin
C.1 | Arquitectura, modelo de datos y separación QA/Producción | 38 | A 12 / D 12 / TI 6 / QA 8 | 2026-11-16 | 2026-11-24 | Bloqueado | Proyección condicional: acceso Cloud pendiente de confirmación; requiere capacidad de infraestructura y QA propia para ir en paralelo. | Alan Blin | [35 empty] | A | A | D | D | T |  | Q
C.2 | Ambientes cloud, conectividad, secretos, despliegue y monitoreo | 76 | A 12 / D 36 / TI 12 / QA 16 | 2026-11-24 | 2026-12-15 | Bloqueado | Proyección condicional: acceso Cloud pendiente de confirmación; requiere capacidad de infraestructura y QA propia para ir en paralelo. | Alan Blin | [41 empty] | A | A | D | D | D | D | D | D | T | T |  |  |  |  | Q | Q
C.3 | Migración o convivencia de datos y evidencias; plan de regreso | 64 | A 12 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | Bloqueado | Proyección condicional: acceso Cloud pendiente de confirmación; requiere capacidad de infraestructura y QA propia para ir en paralelo. | Alan Blin | [52 empty] | A | A | D | D | D | D | T | T | Q | Q
C.4 | Subir evidencias desde Python a Blob, registrar referencias y probar fallos | 48 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 12 | 2026-12-21 | 2027-01-05 | Bloqueado | Proyección condicional: acceso Cloud pendiente de confirmación; requiere capacidad de infraestructura y QA propia para ir en paralelo. | Amiel Iriarte | [62 empty] | D | D |  | T | T |  |  |  | Q | Q | bar: Q Q to Q Q
C.5 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [67 empty] | A | A
C.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-01-05 | 2027-01-05 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
C.P | Producción del alcance | 32 | Producción: 32 h | 2027-01-06 | 2027-01-11 | Pendiente | Condicional a habilitación Cloud; producción estimada de infraestructura. | Amiel Iriarte | [72 empty] | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 270 |  |  | 2027-01-11
Total etapa |  | 1164 |  |  | 2027-03-11
Acumulado V2 |  | 1164 |  |  | 2027-03-11

## Etapa 2
NFE Alert V2 ¦ Etapa 2
IA y micrositio. A/D/TI: 1 persona x 6 h/día; QA y Producción: carriles separados de 8 h/día. Cada escenario inicia tras el cierre calculado de Etapa 1.
Análisis | Desarrollo y TI | QA | Producción | Feriado bloqueado | Sin estimar | Estado | Observación y supuestos
Escenario base ¦ IA + micrositio original
Horas etapa | 936 | Inicio | 2027-03-12 | Fin calculado | 2027-09-03
Objetivo tentativo de IA: 31/03/2027; fin calculado: 25/06/2027. La tarea 2.7 permanece tentativa y fuera del cronograma. Fechas sujetas a accesos y aprobación Snyk.
[9 empty] | MAR 27 | [13 empty] | ABR 27 | [21 empty] | MAY 27 | [20 empty] | JUN 27 | [21 empty] | JUL 27 | [21 empty] | AGO 27 | [21 empty] | SEPT 27
ID | Actividad | Horas | A / Dev / TI / QA (h) | Inicio | Fin | Estado | Observación | Principal responsable | time axis 2027-03-12 to 2027-09-20
Alcance 2 ¦ Integración con IA
2.1 | Aprendizaje, acceso a Copilot Studio y prueba de concepto con casos reales anonimizados | 56 | A 18 / D 18 / TI 12 / QA 8 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | Pendiente |  | Alan Blin | 2027-03-12: A; 2027-03-15: A; 2027-03-16: A; 2027-03-17: D; 2027-03-18: D; 2027-03-19: D; 2027-03-22: T; 2027-03-23: T; 2027-03-25: Q
2.2 | FastAPI y conector de Power Platform; autenticación y datos permitidos | 76 | A 12 / D 36 / TI 12 / QA 16 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2027-03-25: A; 2027-03-29: A; 2027-03-30: D; 2027-03-31: D; 2027-04-01: D; 2027-04-05: D; 2027-04-06: D; 2027-04-07: D; 2027-04-08: T; 2027-04-09: T; 2027-04-12: Q; 2027-04-13: Q
2.3 | Índice SQL y consulta controlada de evidencias e historial; Blob si está disponible | 70 | A 18 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-04-12 | 2027-04-26 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [21 empty] | A | A | A | D | D | D | D | T | T | Q | Q
2.4 | Interpretacion y clasificación de resultados e incidencias | 70 | A 12 / D 24 / TI 18 / QA 16 | 2027-04-23 | 2027-05-07 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [30 empty] | A | A | D | D | D | D | T | T | T | Q | Q
2.5 | Recomendacion de reintentos con reglas de seguridad en Python | 58 | A 6 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-05-06 | 2027-05-18 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [39 empty] | A | D | D | D | D | T | T | Q | Q
2.6 | Detección de anomalías, alertas y resúmenes del proceso | 58 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [48 empty] | D | D | D | T |  | T | Q | Q | bar: Q Q Q Q to Q Q Q Q
2.7 | Borrador de correo por cliente sobre resultados validados; envío sujeto a revisión humana |  | Tentativa; fuera del cronograma |  |  | Tentativa | Tentativa y fuera del cronograma; el correo requiere revisión humana. | Amiel Iriarte
2.8 | Priorizacion por historial de MonitoreoBots y jurisdicción | 52 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2027-05-27 | 2027-06-07 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [54 empty] | A | D | D | D | T | T | Q | Q
2.9 | Evaluación en sombra, aprobación humana y activacion gradual | 62 | A 6 / D 12 / TI 12 / QA 32 | 2027-06-04 | 2027-06-16 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [60 empty] | A | D | D | T | T | Q | Q | Q | Q
2.10 | PDD, SDD y manual de uso | 6 | A 6 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-06-11 | 2027-06-11 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | bar: Q Q
2.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-06-16 | 2027-06-16 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
2.P | Producción del alcance | 48 | Producción: 48 h | 2027-06-17 | 2027-06-25 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [69 empty] | P | P |  | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 556 |  |  | 2027-06-25
Alcance 3 ¦ Micrositio y API
3.1 | Flujos de usuarios, roles, pantallas y reglas de negocio | 50 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 8 | 2027-06-28 | 2027-07-07 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [76 empty] | A | A | D | D | D | T | T | Q
3.2 | API de alta, baja y modificación de clientes, jurisdicciones y reglas | 82 | A 12 / D 36 / TI 18 / QA 16 | 2027-07-07 | 2027-07-26 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [84 empty] | A |  | D | D | D | D | D | D | T | T | T | Q | Q | bar: Q
3.3 | Pantallas de búsqueda, alta, baja, edición y confirmación de cambios | 90 | A 12 / D 42 / TI 12 / QA 24 | 2027-07-23 | 2027-08-11 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [95 empty] | A | A | D | D | D | D | D | D | D | T | T | Q | Q | Q
3.4 | Permisos, aprobaciones e historial visible de cambios | 58 | A 6 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-08-09 | 2027-08-20 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [109 empty] | D | D |  | T | T | Q | Q | bar: Q Q to Q Q
3.5 | QA integral, despliegue y traspaso operativo | 40 | A 6 / D 12 / TI 6 / QA 16 | 2027-08-19 | 2027-08-26 | Pendiente |  | Oven Pereyra | [114 empty] | A | D | D | T | Q | Q
3.6 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-08-25 | 2027-08-26 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [118 empty] | A | A
3.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-08-26 | 2027-08-26 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
3.P | Producción del alcance | 48 | Producción: 48 h | 2027-08-27 | 2027-09-03 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [120 empty] | P | P | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 380 |  |  | 2027-09-03
Total etapa |  | 936 |  |  | 2027-09-03
Acumulado V2 |  | 2100 |  |  | 2027-09-03
Escenario ampliado ¦ IA + micrositio unificado (0 V2 + 3)
Horas etapa | 980 | Inicio | 2027-03-12 | Fin calculado | 2027-09-13
Cloud se cuenta solo en Etapa 1. IA termina calculada el 25/06/2027 frente al objetivo tentativo 31/03/2027. Micrositio unificado: 424 h; sin doble conteo con Alcance 0 V2.
[9 empty] | MAR 27 | [13 empty] | ABR 27 | [21 empty] | MAY 27 | [20 empty] | JUN 27 | [21 empty] | JUL 27 | [15 empty] | Q D: AGO 27 | [14 empty] | SEPT 27
ID | Actividad | Horas | A / Dev / TI / QA (h) | Inicio | Fin | Estado | Observación | Principal responsable | time axis 2027-03-12 to 2027-09-20
Alcance 2 ¦ Integración con IA
2.1 | Aprendizaje, acceso a Copilot Studio y prueba de concepto con casos reales anonimizados | 56 | A 18 / D 18 / TI 12 / QA 8 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | Pendiente |  | Alan Blin | 2027-03-12: A; 2027-03-15: A; 2027-03-16: A; 2027-03-17: D; 2027-03-18: D; 2027-03-19: D; 2027-03-22: T; 2027-03-23: T; 2027-03-25: Q
2.2 | FastAPI y conector de Power Platform; autenticación y datos permitidos | 76 | A 12 / D 36 / TI 12 / QA 16 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2027-03-25: A; 2027-03-29: A; 2027-03-30: D; 2027-03-31: D; 2027-04-01: D; 2027-04-05: D; 2027-04-06: D; 2027-04-07: D; 2027-04-08: T; 2027-04-09: T; 2027-04-12: Q; 2027-04-13: Q
2.3 | Índice SQL y consulta controlada de evidencias e historial; Blob si está disponible | 70 | A 18 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-04-12 | 2027-04-26 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [21 empty] | A | A | A | D | D | D | D | T | T | Q | Q
2.4 | Interpretacion y clasificación de resultados e incidencias | 70 | A 12 / D 24 / TI 18 / QA 16 | 2027-04-23 | 2027-05-07 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [30 empty] | A | A | D | D | D | D | T | T | T | Q | Q
2.5 | Recomendacion de reintentos con reglas de seguridad en Python | 58 | A 6 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-05-06 | 2027-05-18 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [39 empty] | A | D | D | D | D | T | T | Q | Q
2.6 | Detección de anomalías, alertas y resúmenes del proceso | 58 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [48 empty] | D | D | D | T |  | T | Q | Q | bar: Q Q Q Q to Q Q Q Q
2.7 | Borrador de correo por cliente sobre resultados validados; envío sujeto a revisión humana |  | Tentativa; fuera del cronograma |  |  | Tentativa | Tentativa y fuera del cronograma; el correo requiere revisión humana. | Amiel Iriarte
2.8 | Priorizacion por historial de MonitoreoBots y jurisdicción | 52 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2027-05-27 | 2027-06-07 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [54 empty] | A | D | D | D | T | T | Q | Q
2.9 | Evaluación en sombra, aprobación humana y activacion gradual | 62 | A 6 / D 12 / TI 12 / QA 32 | 2027-06-04 | 2027-06-16 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [60 empty] | A | D | D | T | T | Q | Q | Q | Q
2.10 | PDD, SDD y manual de uso | 6 | A 6 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-06-11 | 2027-06-11 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | bar: Q Q
2.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-06-16 | 2027-06-16 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
2.P | Producción del alcance | 48 | Producción: 48 h | 2027-06-17 | 2027-06-25 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [69 empty] | P | P |  | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 556 |  |  | 2027-06-25
Micrositio unificado ¦ Alcance 0 V2 + Alcance 3, sin doble conteo
M.1 | Definir flujos, campos editables, perfiles, pantallas y reglas | 50 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 8 | 2027-06-28 | 2027-07-07 | Pendiente | Absorbe 0V2.1 en 3.1; sin duplicar análisis de base. | Amiel Iriarte | [76 empty] | A | A | D | D | D | T | T | Q
M.2 | API unificada de clientes, jurisdicciones y reglas; validación, transacciones y auditoría | 104 | A 12 / D 48 / TI 24 / QA 20 | 2027-07-07 | 2027-07-30 | Pendiente | 3.2 (116 h) + 38 h incrementales para reutilización y control; absorbe 0V2.2 y 0V2.3. | Amiel Iriarte | [84 empty] | A |  | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T | Q | Q | Q | bar: Q
M.3 | Web de consulta, alta, baja, edición y confirmación de cambios | 90 | A 12 / D 42 / TI 12 / QA 24 | 2027-07-28 | 2027-08-17 | Pendiente | Absorbe 0V2.5 en 3.3; una sola interfaz. | Amiel Iriarte | [98 empty] | A | A | D | D | D | D | D | D | D | T | T | Q | Q |  | Q
M.4 | Permisos por cliente, credenciales seguras, aprobaciones e historial visible | 80 | A 18 / D 30 / TI 12 / QA 20 | 2027-08-12 | 2027-08-31 | Pendiente | 3.4 (80 h) + 20 h incrementales para controles específicos de 0V2.4. | Amiel Iriarte | [109 empty] | A | A |  | A | D | D | D | D | D | T | T | Q | Q | Q
M.5 | Prueba integral, documentación, despliegue y traspaso operativo | 40 | A 6 / D 12 / TI 6 / QA 16 | 2027-08-27 | 2027-09-03 | Pendiente | 3.5 (46 h) + 10 h de documentación/validación de cambios; absorbe 0V2.6. | Amiel Iriarte | [123 empty] | T | Q | Q | bar: Q to Q
M.6 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-09-02 | 2027-09-03 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [124 empty] | A | A
M.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-09-03 | 2027-09-03 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
M.P | Producción del alcance | 48 | Producción: 48 h | 2027-09-06 | 2027-09-13 | Pendiente | Producción única del micrositio integrado; sustituye 0V2.P y 3.P. | Amiel Iriarte | [126 empty] | P | P | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 424 |  |  | 2027-09-13
Total etapa |  | 980 |  |  | 2027-09-13
Acumulado V2 |  | 2144 |  |  | 2027-09-13