## Etapa 1
NFE Alert V2 ¦ Etapa 1
Clientes, correo global y cola de trabajo. Equipo interno: 2 personas x 6 h/día (12 h/día). QA y Producción: 8 h/día. Cloud condicional usa un carril independiente.
Análisis | Desarrollo y TI | QA | Producción | Feriado bloqueado | Sin estimar | Estado | Observación y supuestos
Escenario ampliado ¦ Cloud en paralelo con Alcance 1
Horas etapa | 1106 | Inicio | 2026-10-19 | Fin calculado | 2027-01-26
Cloud está BLOQUEADO hasta que se confirmen accesos desde México. Sus fechas son la simulación más temprana si se habilita al iniciar Alcance 1 y si tiene equipo/QA propio. Sin esa condición, el fin de este escenario debe recalcularse.
[9 empty] | SEPT 26 |  |  | OCT 26 | [21 empty] | NOV 26 | [20 empty] | DIC 26 | [22 empty] | ENE 27
ID | Actividad | Horas | A / Dev / TI / QA (h) | Inicio | Fin | Estado | Observación | Principal responsable | time axis 2026-09-28 to 2027-01-28
Alcance 0 ¦ Clientes y correo global
0.1 | Terminar el código existente de alta, baja y modificación; conservar cambios antes/después | 0 | 0 h remanentes; QA histórico: 8 h | 2026-09-28 | 2026-10-06 | Completado | El archivo origen marca 0 h totales y 8 h de QA ya realizado; no se agregan horas al plan. | Amiel Iriarte | bar: 2026-10-06
0.2 | Regresión del proceso, QA con usuarios y salida controlada | 14 | A 0 / D 0 / TI 6 / QA 8 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Completado |  | Amiel Iriarte | bar: 2026-10-09; 2026-10-13
0.3 | Correo operativo al cierre de cada ejecución global: consolidar todos los clientes y enviar un resumen | 52 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | En proceso | En proceso desde el 13/10; se proyectan las 60 h íntegras porque no se informó avance consumido. | Amiel Iriarte | 2026-10-19: A/D; 2026-10-20: D; 2026-10-21: D/T; 2026-10-22: T; 2026-10-23: Q; 2026-10-26: Q
0.M | Reactivar carga masiva de clientes desde archivo, sin API (sujeto a relevamiento) |  | Sin estimar |  |  | Pendiente | No se calendariza hasta evaluar el ambiente Cloud; no incluye API. | Alan Blin
0.4 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23
0.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
0.P | Producción del alcance | 16 | Producción: 16 h | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | bar: 2026-10-27 to 2026-10-28
Subtotal alcance |  | 94 |  |  | 2026-10-28
Alcance 1 ¦ Cola de trabajo y notificaciones
1.1 | Relevar las 24 jurisdicciones con clase existente para mejoras | 22 | A 6 / D 0 / TI 0 / QA 16 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | bar: 2026-10-29 to 2026-11-02
1.2 | Relevar Santa Fe y Tierra del Fuego, configuradas sin clase |  | Sin estimar |  |  | Pendiente | Santa Fe y Tierra del Fuego: sin clientes configurados hoy; confirmar alcance antes de estimar. | NA
1.3 | Modelo de datos, estados y migraciones de la cola desde cero | 52 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | Bloqueado | Bloqueado hasta resolver la decisión de ambiente Cloud; fechas tentativas sujetas a desbloqueo. | Amiel Iriarte | 2026-10-30: A/D; 2026-11-02: D; 2026-11-03: D/T; 2026-11-04: T; 2026-11-05: Q; 2026-11-06: Q
1.4 | Planificador, workers, reservas y ejecucion repetible | 72 | A 6 / D 30 / TI 12 / QA 24 | 2026-11-04 | 2026-11-17 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2026-11-04: A/D; 2026-11-05: D; 2026-11-06: D; 2026-11-10: D; 2026-11-11: D/T; 2026-11-12: T; 2026-11-13: Q; 2026-11-16: Q; 2026-11-17: Q
1.5 | Errores, reintentos, recuperación y bloqueo | 42 | A 6 / D 6 / TI 6 / QA 24 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2026-11-12: A; 2026-11-13: D; 2026-11-16: T; 2026-11-18: Q; 2026-11-19: Q; 2026-11-20: Q
1.6 | Consolidacion final por cliente y correo único | 52 | A 6 / D 12 / TI 18 / QA 16 | 2026-11-17 | 2026-11-25 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2026-11-17: A/D; 2026-11-18: D/T; 2026-11-19: T; 2026-11-20: T; 2026-11-24: Q; 2026-11-25: Q
1.7 | DB: Monitoreo y operación de estados de cola | 46 | A 6 / D 18 / TI 6 / QA 16 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | Bloqueado | Depende de 1.3; fechas tentativas sujetas a desbloqueo. | Amiel Iriarte | 2026-11-20: A/D; 2026-11-24: D; 2026-11-25: D/T; 2026-11-26: Q; 2026-11-27: Q
1.8 | Contrato comun para apertura, extraccion y evidencia | 52 | A 12 / D 12 / TI 12 / QA 16 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2026-11-25: A; 2026-11-26: A/D; 2026-11-27: D/T; 2026-11-30: T; 2026-12-01: Q; 2026-12-02: Q
1.9 | Implementacion inicial en dos portales para validar el patron | 82 | A 6 / D 12 / TI 24 / QA 40 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2026-11-30: A/D; 2026-12-01: D/T; 2026-12-02: T; 2026-12-03: T; 2026-12-04: T; 2026-12-07: Q; 2026-12-09: Q; 2026-12-10: Q; 2026-12-11: Q; 2026-12-14: Q
1.10 | Apertura en las otras 22 jurisdicciones con clase + fortalecimiento de la identificación de notificaciones | 132 | A 0 / D 36 / TI 24 / QA 72 | 2026-12-04 | 2026-12-31 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [49 empty] | D | D |  | D | D | D | D/T | T | T | T | Q | Q | Q | Q | Q |  | Q | Q | Q | Q
1.11 | Cobertura de Santa Fe y Tierra del Fuego, si corresponden al servicio |  | Sin estimar |  |  | Pendiente | Condicionado al relevamiento 1.2; excluido de horas y fechas. | NA
1.12 | Regresion integral de jurisdicciones y salida por tandas | 98 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 56 | 2026-12-17 | 2027-01-12 |  |  | Amiel Iriarte | [52 empty] | Q T: A; Q Q: A/D; Q Q: D; Q Q: D/T; Q Q: T | [6 empty] | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q
1.13 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | Pendiente | Estimación preliminar nueva; validar con quienes aprueban la documentación. | Amiel Iriarte | bar: Q Q to Q Q
1.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-01-12 | 2027-01-12 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
1.P | Producción del alcance | 80 | Producción: 80 h | 2027-01-13 | 2027-01-26 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [77 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 742 |  |  | 2027-01-26
Cloud condicional ¦ En paralelo con Alcance 1
C.0 | Creación del entorno Cloud (producción/QA) y disponibilidad de Azure Blob Storage, permisos y ambientes |  | Hito externo, sin estimar |  |  | En proceso | México/Alan debe confirmar acceso, ambientes, permisos y Blob. Sin fecha comprometida. | Alan Blin
C.1 | Arquitectura, modelo de datos y separación QA/Producción | 38 | A 12 / D 12 / TI 6 / QA 8 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Bloqueado | Proyección condicional: acceso Cloud pendiente de confirmación; requiere capacidad de infraestructura y QA propia para ir en paralelo. | Alan Blin | [23 empty] | A | A | D | D/T | Q
C.2 | Ambientes cloud, conectividad, secretos, despliegue y monitoreo | 76 | A 12 / D 36 / TI 12 / QA 16 | 2026-11-04 | 2026-11-19 | Bloqueado | Proyección condicional: acceso Cloud pendiente de confirmación; requiere capacidad de infraestructura y QA propia para ir en paralelo. | Alan Blin | [27 empty] | A | A | D |  | D | D | D | D | D/T | T | Q | Q
C.3 | Migración o convivencia de datos y evidencias; plan de regreso | 64 | A 12 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2026-11-17 | 2026-11-30 | Bloqueado | Proyección condicional: acceso Cloud pendiente de confirmación; requiere capacidad de infraestructura y QA propia para ir en paralelo. | Alan Blin | [39 empty] | D |  | D | D/T | T | Q | Q | bar: T to Q
C.4 | Subir evidencias desde Python a Blob, registrar referencias y probar fallos | 48 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 12 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | Bloqueado | Proyección condicional: acceso Cloud pendiente de confirmación; requiere capacidad de infraestructura y QA propia para ir en paralelo. | Amiel Iriarte | [43 empty] | A | D | D | D/T | T | Q | Q
C.5 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [47 empty] | A | A
C.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2026-12-04 | 2026-12-04 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
C.P | Producción del alcance | 32 | Producción: 32 h | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Pendiente | Condicional a habilitación Cloud; producción estimada de infraestructura. | Amiel Iriarte | [50 empty] | P |  | P | P | P
Subtotal alcance |  | 270 |  |  | 2026-12-11
Total etapa |  | 1106 |  |  | 2027-01-26
Acumulado V2 |  | 1106 |  |  | 2027-01-26

## Etapa 2
NFE Alert V2 ¦ Etapa 2
IA y micrositio. Cada escenario comienza al siguiente día hábil del cierre respectivo de Etapa 1. Equipo interno: 12 h/día; QA/Producción: 8 h/día en carril separado.
Análisis | Desarrollo y TI | QA | Producción | Feriado bloqueado | Sin estimar | Estado | Observación y supuestos
Escenario base ¦ IA + micrositio original
Horas etapa | 936 | Inicio | 2027-01-27 | Fin calculado | 2027-06-10
Objetivo tentativo de IA: 31/03/2027; fin calculado: 19/04/2027, por lo que el objetivo no se cumple con estas horas y capacidad. La tarea 2.7 queda tentativa y fuera del cronograma.
[9 empty] | ENE 27 |  |  | FEB 27 | [19 empty] | MAR 27 | [22 empty] | ABR 27 | [21 empty] | MAY 27 | [20 empty] | JUN 27
ID | Actividad | Horas | A / Dev / TI / QA (h) | Inicio | Fin | Estado | Observación | Principal responsable | time axis 2027-01-27 to 2027-06-29
Alcance 2 ¦ Integración con IA
2.1 | Aprendizaje, acceso a Copilot Studio y prueba de concepto con casos reales anonimizados | 56 | A 18 / D 18 / TI 12 / QA 8 | 2027-01-27 | 2027-02-04 | Pendiente |  | Alan Blin | 2027-01-27: A; 2027-01-28: A; 2027-01-29: A/D; 2027-02-01: D; 2027-02-02: D/T; 2027-02-03: T; 2027-02-04: Q
2.2 | FastAPI y conector de Power Platform; autenticación y datos permitidos | 76 | A 12 / D 36 / TI 12 / QA 16 | 2027-02-03 | 2027-02-18 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2027-02-03: A; 2027-02-04: A/D; 2027-02-05: D; 2027-02-10: D; 2027-02-11: D; 2027-02-12: D; 2027-02-15: D/T; 2027-02-16: T; 2027-02-17: Q; 2027-02-18: Q
2.3 | Índice SQL y consulta controlada de evidencias e historial; Blob si está disponible | 70 | A 18 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-02-16 | 2027-02-26 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [14 empty] | A | A | A/D | D | D | D/T | T | Q | Q
2.4 | Interpretacion y clasificación de resultados e incidencias | 70 | A 12 / D 24 / TI 18 / QA 16 | 2027-02-25 | 2027-03-09 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [21 empty] | A | A/D | D | D | D/T | T | T | Q | Q
2.5 | Recomendacion de reintentos con reglas de seguridad en Python | 58 | A 6 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-03-05 | 2027-03-16 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [27 empty] | A | D | D | D | D/T | T | Q | Q
2.6 | Detección de anomalías, alertas y resúmenes del proceso | 58 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2027-03-12 | 2027-03-23 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [32 empty] | A | A/D | D | D | T | T | Q | Q
2.7 | Borrador de correo por cliente sobre resultados validados; envío sujeto a revisión humana |  | Tentativa; fuera del cronograma |  |  | Tentativa | Tentativa y fuera del cronograma; el correo requiere revisión humana. | Amiel Iriarte
2.8 | Priorizacion por historial de MonitoreoBots y jurisdicción | 52 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2027-03-19 | 2027-03-31 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [41 empty] | D/T |  | T | Q | Q | bar: Q Q Q Q T to Q Q Q Q Q
2.9 | Evaluación en sombra, aprobación humana y activacion gradual | 62 | A 6 / D 12 / TI 12 / QA 32 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [43 empty] | A | D | D | T |  | T | Q | Q | Q | Q
2.10 | PDD, SDD y manual de uso | 6 | A 6 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [49 empty] | A
2.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-04-09 | 2027-04-09 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
2.P | Producción del alcance | 48 | Producción: 48 h | 2027-04-12 | 2027-04-19 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [53 empty] | P | P | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 556 |  |  | 2027-04-19
Alcance 3 ¦ Micrositio y API
3.1 | Flujos de usuarios, roles, pantallas y reglas de negocio | 50 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 8 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [59 empty] | A | A/D | D | D/T | T | Q
3.2 | API de alta, baja y modificación de clientes, jurisdicciones y reglas | 82 | A 12 / D 36 / TI 18 / QA 16 | 2027-04-26 | 2027-05-10 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [63 empty] | A | A/D | D | D | D | D | D/T | T | T | Q | Q
3.3 | Pantallas de búsqueda, alta, baja, edición y confirmación de cambios | 90 | A 12 / D 42 / TI 12 / QA 24 | 2027-05-06 | 2027-05-21 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [71 empty] | A | A/D | D | D | D | D | D | D/T | T | Q | Q | Q
3.4 | Permisos, aprobaciones e historial visible de cambios | 58 | A 6 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-05-19 | 2027-05-31 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [83 empty] | D |  | D/T | T | Q | Q | bar: Q Q Q to Q Q Q
3.5 | QA integral, despliegue y traspaso operativo | 40 | A 6 / D 12 / TI 6 / QA 16 | 2027-05-27 | 2027-06-02 | Pendiente |  | Oven Pereyra | [86 empty] | A | D | D/T | Q | Q
3.6 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [88 empty] | A | A
3.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-06-02 | 2027-06-02 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
3.P | Producción del alcance | 48 | Producción: 48 h | 2027-06-03 | 2027-06-10 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [91 empty] | P | P | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 380 |  |  | 2027-06-10
Total etapa |  | 936 |  |  | 2027-06-10
Acumulado V2 |  | 2042 |  |  | 2027-06-10
Escenario ampliado ¦ IA + micrositio unificado (0 V2 + 3)
Horas etapa | 980 | Inicio | 2027-01-27 | Fin calculado | 2027-06-17
Cloud se cuenta solo en Etapa 1. IA termina calculada el 19/04/2027 frente al objetivo tentativo 31/03/2027. Micrositio unificado: 424 h tras los ajustes de Análisis y documentación; validar con diseño/código.
[9 empty] | ENE 27 |  |  | FEB 27 | [19 empty] | MAR 27 | [22 empty] | ABR 27 | [21 empty] | MAY 27 | [20 empty] | JUN 27
ID | Actividad | Horas | A / Dev / TI / QA (h) | Inicio | Fin | Estado | Observación | Principal responsable | time axis 2027-01-27 to 2027-06-29
Alcance 2 ¦ Integración con IA
2.1 | Aprendizaje, acceso a Copilot Studio y prueba de concepto con casos reales anonimizados | 56 | A 18 / D 18 / TI 12 / QA 8 | 2027-01-27 | 2027-02-04 | Pendiente |  | Alan Blin | 2027-01-27: A; 2027-01-28: A; 2027-01-29: A/D; 2027-02-01: D; 2027-02-02: D/T; 2027-02-03: T; 2027-02-04: Q
2.2 | FastAPI y conector de Power Platform; autenticación y datos permitidos | 76 | A 12 / D 36 / TI 12 / QA 16 | 2027-02-03 | 2027-02-18 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | 2027-02-03: A; 2027-02-04: A/D; 2027-02-05: D; 2027-02-10: D; 2027-02-11: D; 2027-02-12: D; 2027-02-15: D/T; 2027-02-16: T; 2027-02-17: Q; 2027-02-18: Q
2.3 | Índice SQL y consulta controlada de evidencias e historial; Blob si está disponible | 70 | A 18 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-02-16 | 2027-02-26 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [14 empty] | A | A | A/D | D | D | D/T | T | Q | Q
2.4 | Interpretacion y clasificación de resultados e incidencias | 70 | A 12 / D 24 / TI 18 / QA 16 | 2027-02-25 | 2027-03-09 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [21 empty] | A | A/D | D | D | D/T | T | T | Q | Q
2.5 | Recomendacion de reintentos con reglas de seguridad en Python | 58 | A 6 / D 24 / TI 12 / QA 16 | 2027-03-05 | 2027-03-16 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [27 empty] | A | D | D | D | D/T | T | Q | Q
2.6 | Detección de anomalías, alertas y resúmenes del proceso | 58 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2027-03-12 | 2027-03-23 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [32 empty] | A | A/D | D | D | T | T | Q | Q
2.7 | Borrador de correo por cliente sobre resultados validados; envío sujeto a revisión humana |  | Tentativa; fuera del cronograma |  |  | Tentativa | Tentativa y fuera del cronograma; el correo requiere revisión humana. | Amiel Iriarte
2.8 | Priorizacion por historial de MonitoreoBots y jurisdicción | 52 | A 6 / D 18 / TI 12 / QA 16 | 2027-03-19 | 2027-03-31 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [41 empty] | D/T |  | T | Q | Q | bar: Q Q Q Q T to Q Q Q Q Q
2.9 | Evaluación en sombra, aprobación humana y activacion gradual | 62 | A 6 / D 12 / TI 12 / QA 32 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [43 empty] | A | D | D | T |  | T | Q | Q | Q | Q
2.10 | PDD, SDD y manual de uso | 6 | A 6 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [49 empty] | A
2.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-04-09 | 2027-04-09 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
2.P | Producción del alcance | 48 | Producción: 48 h | 2027-04-12 | 2027-04-19 | Pendiente | Paso final del alcance, tras QA y DoD. | Amiel Iriarte | [53 empty] | P | P | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 556 |  |  | 2027-04-19
Micrositio unificado ¦ Alcance 0 V2 + Alcance 3, sin doble conteo
M.1 | Definir flujos, campos editables, perfiles, pantallas y reglas | 50 | A 12 / D 18 / TI 12 / QA 8 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | Pendiente | Absorbe 0V2.1 en 3.1; sin duplicar análisis de base. | Amiel Iriarte | [59 empty] | A | A/D | D | D/T | T | Q
M.2 | API unificada de clientes, jurisdicciones y reglas; validación, transacciones y auditoría | 104 | A 12 / D 48 / TI 24 / QA 20 | 2027-04-26 | 2027-05-14 | Pendiente | 3.2 (116 h) + 38 h incrementales para reutilización y control; absorbe 0V2.2 y 0V2.3. | Amiel Iriarte | [63 empty] | A | A/D | D | D | D | D | D | D | D/T | T | T | T | Q | Q | Q
M.3 | Web de consulta, alta, baja, edición y confirmación de cambios | 90 | A 12 / D 42 / TI 12 / QA 24 | 2027-05-11 | 2027-05-27 | Pendiente | Absorbe 0V2.5 en 3.3; una sola interfaz. | Amiel Iriarte | [74 empty] | A | A/D | D | D | D | D | D | D/T | T | Q |  | Q | Q
M.4 | Permisos por cliente, credenciales seguras, aprobaciones e historial visible | 80 | A 18 / D 30 / TI 12 / QA 20 | 2027-05-21 | 2027-06-07 | Pendiente | 3.4 (80 h) + 20 h incrementales para controles específicos de 0V2.4. | Amiel Iriarte | [82 empty] | A | A |  | A/D | D | D | D | D/T | T | Q | Q | Q
M.5 | Prueba integral, documentación, despliegue y traspaso operativo | 40 | A 6 / D 12 / TI 6 / QA 16 | 2027-06-02 | 2027-06-09 | Pendiente | 3.5 (46 h) + 10 h de documentación/validación de cambios; absorbe 0V2.6. | Amiel Iriarte | [85 empty] | T: A; Q: D; Q: D; Q: T | Q | Q
M.6 | PDD, SDD y manual de uso | 12 | A 12 / D 0 / TI 0 / QA 0 | 2027-06-07 | 2027-06-08 | Pendiente |  | Amiel Iriarte | [94 empty] | A | bar: Q
M.D | DoD general del alcance: evidencia de criterios cumplidos | 0 | Hito, sin horas adicionales | 2027-06-09 | 2027-06-09 | Pendiente | Hito de cierre; se completa progresivamente por actividad y se valida antes de Producción. | Amiel Iriarte
M.P | Producción del alcance | 48 | Producción: 48 h | 2027-06-10 | 2027-06-17 | Pendiente | Producción única del micrositio integrado; sustituye 0V2.P y 3.P. | Amiel Iriarte | [96 empty] | P | P | P | P | P | P
Subtotal alcance |  | 424 |  |  | 2027-06-17
Total etapa |  | 980 |  |  | 2027-06-17
Acumulado V2 |  | 2086 |  |  | 2027-06-17